项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设—全球音乐教育联盟重大活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王黎光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611123700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2500.000000 | 1100.000000 |  | 707.927260 |  | 10 |  | 64.36% |  | 6.44 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500.000000 | 1100.000000 |  | 707.927260 |  | — |  | 64.36% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依托全球音乐教育联盟平台，集结全世界一流音乐院校领导者、专家学者，共同为中国以及全球音乐文化发展、人才培养献计献策；向全世界传播推广中国优秀音乐文化，践行国家文化“走出去”战略；带动国内地方音乐院校的建设与发展，提升国内音乐院校的综合实力；汇聚全球顶尖音乐高等院校与音乐艺术科研、表演机构，打造世界最具权威性、学术性的音乐艺术智库。最直接提升中国音乐学院人才培养质量。中国国际音乐（教学）大赛的举办有效实现“以赛促学、以赛促教”，全面提升中国音乐学院人才培养质量，直接对标世界最高水平音乐艺术人才。中国国际音乐(教学)大赛以“促进不同音乐文化间交流，培养音乐的世界和平使者”为使命，汇聚全球范围内杰出音乐家组成评委会，并协同世 界顶级乐团、音乐机构协力搭建青年一代音乐学子交流与展示的最高舞台。 大赛专注于选拔顶尖音乐人才，发挥美育功能，推动音乐教育事业发展，发 掘、培养肩负以音乐塑造和平使命的青年一代世界杰出音乐家。全球音乐教育联盟博览会将在中国音乐文化传播乃至中国文化的国际传播力提升方面做出突出贡献。经由全球音乐教育联盟博览会平台，中国高等音乐院校的的音乐理论体系、音乐教育体系、人才培养体系、课程设置体系，乃至中国音乐课程的学术研究成果、教学教材等，都真正与当前世界高等音乐教育体系形成互学、互鉴，逐渐使中国音乐文化成为世界音乐史中的重要篇章。 |  |  |  |  |  | 以中国乐派国际交流工作为抓手，在疫情危机之中育新机，为中国音乐“走出去”战略积蓄能量，创新孕育艺术领域国际交流合作发展机遇。全球音乐教育联盟联合培养项目学生、钢琴系2021级研究生要佳林，荣获第23届威尼斯弗留利国际钢琴比赛二等奖（并列）（一等奖空缺）及最佳肖邦作品演奏奖；中国乐派交响乐团参演中央广播电视总台《音乐传递温暖 坚持就是胜利》“五一”云上音乐会；中国乐派国乐团参与录制的《节日序曲》MV获得2022纽约国际电影电视节文艺表演类金奖。聚合联盟资源，搭建国际高端对话平台。“交流季”和“招生季”收到了联盟成员院校的积极回应，活动因新冠疫情防控要求暂时推迟。但前期准备工作将在未来活动重启后为两项活动的迅速展开提供基础，活动也必将再次为音乐教育领域最高端和最前沿的交流和对话搭建平台，为优秀音乐人才的国际化培养铺设覆盖全球的绿色通路，为推广和弘扬中国传统艺术文化做出贡献。打造联盟品牌，扩大联盟国际影响力。联盟再次受邀参加2022年服贸会。综合考虑新冠疫情的影响，联盟最终决定今年以线上展示的方式通过云展厅参与9月举办的2022年服贸会。此外，联盟今年再次受邀参加拟于12月中旬举办的“金砖国家人文交流论坛”。2022年，在受新冠疫情持续影响无法正常开展线下国际活动的被动处境中，联盟积极参与国内举办的国际合作与交流活动，同时在国内开展了一系列面向各学习阶段的音乐教育相关活动，发挥联盟资源优势的同时，努力扩大联盟的国内与国际影响力和号召力，为明年国际交流恢复后联盟大型活动的重启积蓄力量。以中国乐派文化传承为指引，以中国乐派“8+1、思政+X”本科课程体系建设为契机，建立独立设置音乐学院本科课程新标准，促进中国音乐教育高质量内涵式发展。自2022年9月20日，中国乐派“8+1、思政+X”课程体系本科教学曲目展演项目启动以来，联盟协同学校声歌系、国乐系、管弦系和钢琴系，同时也邀请中央民族乐团、中国交响乐团、中国爱乐乐团、北京交响乐团等国内优秀乐团和独奏家参与演出，以较高的艺术性和学术性共同呈现教材曲目的示范性标准。2022年，本项目计划演出40余场音乐会，受到疫情的反复影响，目前已顺利完成5场演出，同时，加强宣传方面，每场音乐会的预告和演出报道均在学校官微进行了及时的宣传推广，共计10篇推送。同时，由中国音乐学院在读硕士、博士撰写的音乐会评论报道也在《音乐周报》的乐评专栏整版刊发，共计6篇文章，5个整版版面，受到业内的广泛关注。 另外，“中国乐派8+1 思政+X”课程体系中国声乐教材作品编创项目，已与30余位作曲家签订编创协议。该项目预计完成编创民歌、创作歌曲、艺术歌曲、歌剧选段等共计200余首。5月-8月第一批编创协议，作曲家30人，完成作品36首；9月-12月第二批编创协议，作曲家40人，完成作品81首。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 校长级交流研讨会 |  |  | 约8场 | 10场 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 校长级专家大师课 |  |  | 约14场 | 18场 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 赛事音乐会 |  |  | 约20场 | 0 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响无法线下举办 |  |
|  |  |  | 乐队协奏曲音乐会 |  |  | 约3场 | 5场 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专家级音乐会 |  |  | 约1场 | 2场 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 公开排练课 |  |  | 约8场 | 10场 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程展演 |  |  | 约15场 | 25场 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音乐采风 |  |  | 约1次 | 2次 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 音乐智库理论研究 |  |  | 产生世界级影响（被10个以上国家的专家认可） | 《中国音乐大典》被世界各国专家广泛认可 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 研讨会学术成果 |  |  | 产生世界级影响（被10个以上国家的专家认可）,获得世界一流大学专家学者书面鉴定认可 | 线上理事会、服贸会成果被世界各国专家认可, 研讨会成果形成联盟公告，被世界各国理事签字认可 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音乐赛事规格 |  |  | 获得国内主流媒体新闻报道 | 国际大赛的筹备以及初选受到媒体广泛关注 | 2.5 |  | 2 |  | 赛事音乐会因疫情影响无法线下举办 |  |
|  |  |  | 相关教学活动质量 |  |  | 由世界一流音乐院校专家参与教学活动 | 世界顶尖音乐专家通过线上线下深度参与教学活动 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 校长级专家智库文论 |  |  | 产生世界级影响（被10个以上国家的专家认可） | 发言文稿受到世界多个国家专家认可，产生深远影响 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 1-3月,方案策划，国际研讨论题征集与制定 |  |  | 1月-3月 | 1-3月征集及制定活动方案 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 4-6月,国际专家邀约、人员招募、赛事发布 |  |  | 4月-6月 | 4-6月对国际专家及选手进行邀约，并发布赛事组织情况 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 7-8月,场地、设备、人员及配套设施确认、赛事选手预选 |  |  | 7月-8月 | 7-8月对场地及设备进行了前期准备，并进行了赛事初选 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 9月,活动正式举办、赛事评委展示、博览会举办 |  |  | 9月 | 赛事评委因疫情管控措施无法来到现场，博览会无法线下举行 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响无法线下举办 |  |
|  |  |  | 10-12月,音乐赛事举办 |  |  | 10月-12月 | 音乐赛事因故无法下线举行 | 2 |  | 0 |  | 因疫情影响无法线下举办 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 4700万 | 707.92726万 | 5 |  | 5 |  | 因疫情影响，部分活动赛事无法线下举办，经费无法正常支出，无法支出经费已主动上缴核减。 |  |
|  |  |  | 测试化验加工 |  |  | ≤3119.4万 | 363.015160万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 向全世界传播推广中国优秀音乐文化，践行国家文化“走出去”战略；带动国内地方音乐院校的建设与发展，提升国内音乐院校的综合实力。集合联盟近百家院校及世界顶尖文艺院团艺术家齐聚北京，展示音乐教育教学成果，通过音乐会、教学工作坊、大师班等活动分享美育教育成果，形成“互学互鉴”的国际文化艺术交流平台。 |  |  | 向全世界传播推广中国优秀音乐文化，践行国家文化“走出去”战略；带动国内地方音乐院校的建设与发展，提升国内音乐院校的综合实力。中国国际音乐(教学)大赛以“促进不同音乐文化间交流，培养音乐的世界和平使者”为使命，汇聚全球范围内杰出音乐家组成评委会，并协同世界顶级乐团、音乐机构协力搭建青年一代音乐学子交流与展示的最高舞台。全球音乐教育联盟博览会以打造“美育教育世博会”为愿景，集合联盟近百家院校及世界顶尖文艺院团艺术家齐聚北京，展示音乐教育教学成果，通过音乐会、教学工作坊、大师班等活动分享美育教育成果，形成“互学互鉴”的国际文化艺术交流平台。 | 引领了世界音乐发展方向，推动中国音乐对外交流传播，向世界展示了中国音乐可信、可敬、可爱的形象。 | 15 |  | 13.5 |  | 因疫情影响，部分活动赛事无法线下举办，项目效果无法得到充分发挥。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高中国音乐学院国际一流大学办学水平与人才培养质量，汇聚全球顶尖音乐高等院校与音乐艺术科研、表演机构，打造世界最具权威性、学术性的音乐艺术智库。持续选拔推出顶尖音乐人才，发挥美育功能，推动音乐教育事业发展，发掘、培养肩负以音乐塑造和平使命的青年一代世界杰出音乐家。 |  |  | 持续提高中国音乐学院国际一流大学办学水平与人才培养质量，汇聚全球顶尖音乐高等院校与音乐艺术科研、表演机构，打造世界最具权威性、学术性的音乐艺术智库。持续提升并打造中国国际音乐（教学）大赛品牌，持续选拔推出顶尖音乐人才，发挥美育功能，推动音乐教育事业发展，发掘、培养肩负以音乐塑造和平使命的青年一代世界杰出音乐家。 | 提高了中国音乐专业院校与世界一流院校接轨，共享优秀教学资源，持续培养世界顶尖音乐人才。 | 15 |  | 13 |  | 因疫情影响，部分活动赛事无法线下举办，项目效果无法得到充分发挥。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 |  |  | 中国音乐学院师生普遍满意，满意度达到90% | 中国音乐学院师生满意度超过90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.44 |  |  |  |