项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育—北京大学生艺术系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国音乐学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何鹏飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 13311009888 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 235.670000 |  | 119.840000 | 87.894800 | 10 |  | 73.34% |  | 7.33 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 235.670000 |  | 119.840000 | 87.894800 | — |  | 73.34% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：2022年北京大学生艺术系列活动面向北京市全体高校学生，立足于提高审美修养和人文素养，营造健康高雅的学校文化环境，推动高等学校的精神文明建设，展示学校艺术教育改革与发展的成果而举办。 通过活动提升学生的内心审美世界的品位，用先进和优秀的文化打动和感染学生； 发挥高校学生艺术团在校园文化中的引领作用，不断改善和加强艺术工作的硬件建设； 营造健康高雅的校园文化环境，体现向真、向善、向美、向上的校园文化特质。 |  |  |  |  |  | 本次活动克服了疫情困难，各学校积极参与，共66所高校获奖，其中包括市级器乐、声乐展演，主题歌曲展演、最喜爱的节目等各类奖项，其中学校获得奖杯近600个，学生证书近8000份。本次活动的特色是首次采用了线上线下互动的形式，评选出最受师生喜爱的节目奖，各校师生积极参与并得到师生们的广泛喜爱。 2022年北京大学生音乐节圆满成功，展示了各学校的艺术教育成果，提升学生的审美品位，激励感染了学生，起到校园文化的引领作用。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加高校数量 |  | 100余所 |  | 66所 |  | 7.5 | 5.95 | 因疫情原因，各学校无法组织排练，导致部分学校没有报名参与。 |  |
|  |  |  | 参与人数 |  | 3万余人 |  | 共计66所院校、322个节目、7000余学生及教师参与了本届音乐节展演，网络展演部分得到热烈反响和支持，截至2022年12月20日，网络点击量达到50万次。 |  | 7.5 | 6.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 价值引领、组织实施、节目作品 |  | 立德树人、以美育人 |  | 立德树人、以美育人 |  | 15 | 13.5 | 因疫情原因，各学校无法组织排练，导致部分学校没有报名参与。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度执行 |  | 筹备 |  | 完成 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 项目预算额≤263万元 |  | 项目执行87.8948万元 |  | 10 | 7.33 | 因疫情，原定线下活动全部转为线上，项目预算部分退回。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 营造健康高雅的学校文化环境，推动高等学校的精神文明建设，展示学校艺术教育改革与发展的成果而举办 |  | 2022年北京大学生音乐节圆满成功，展示了各学校的艺术教育成果，提升学生的审美品位，激励感染了学生，起到校园文化的引领作用。 |  | 15 | 13 | 因疫情原因，各学校无法组织排练，导致部分学校没有报名参与 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 提升大学生精神文化生活 |  | 提升大学生精神文化生活 |  | 15 | 13 | 效益效果有待进一步发挥 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意度 |  | 99% |  | 99% |  | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.61 |  |  |